## 2013 год
Информация об инвестиционной
программе ОАО "МОЭК" на 2013 год и отчетах об ее реализации
Наименование инвестиционной программы | [7 empty] | Инвестиционная программа ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" на 2013 год.
Дата утверждения инвестиционной программы | [7 empty] | 20.12.2012 - на сумму 26 280 970 тыс. руб. без НДС, 19.12.2013 - изменение ИП на сумму 24 690 890 тыс. руб. без НДС
Цели инвестиционной программы | [7 empty] | Повышение надежности и безопасности производственной деятельности, снижение эксплуатационных затрат на производство и передачу тепловой энергии, сокращение повреждаемости тепловых сетей, снижение уровня износа оборудования и инженерных сетей (повышение надежности, безопасности и эффективности теплоснабжения города Москвы)
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | [7 empty] | Региональная энергетическая комиссия города Москвы (РЭК Москвы)
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | [7 empty] | ДепТЭХ, ДЭПиР, ДГСП
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | [7 empty] | Начало - 01 января 2013 года, окончание - 31 декабря 2013 года
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  |  |  | Потребность в финансовых средствах | [5 empty] | Источник финансирования
[5 empty] | на |  | 2013 |  | год,
тыс. руб.
Реконструкция оборудования ЦТП |  |  |  | 2064945.291 | [5 empty] | амортизация
Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК |  |  |  | 1294650.479 | [5 empty] | амортизация
Прочие работы |  |  |  | 3360602.234 | [5 empty] | амортизация
Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 1776607.056 | [5 empty] | амортизация
Целевые программы - СМР |  |  |  | 2645415.05 | [5 empty] | амортизация
Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий |  |  |  | 13548669.404 | [5 empty] | амортизация
Итого по Инвестиционной программе |  |  |  | 24690890
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  | Наименование показателей |  |  |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети |  | ед/1 км трубопр. |  |  |  | 0.089 |  |  |  |  | 0.081
Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети |  | ед/1 км трубопр. |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 0.91
Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности: разводящие сети |  | % |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 3.57
Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности: магистральные сети |  | % |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.03
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования инвестиционной программы
Квартал I |  | Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий |  |  |  | 849487 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования ЦТП |  |  |  | 25385 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК |  |  |  | 4699 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Прочие работы |  |  |  | 21054 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 163788 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Целевые программы - СМР |  |  |  | 121292 |  |  |  |  | Амортизация
Всего за Квартал I | [5 empty] | 1185705
Квартал II |  | Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий |  |  |  | 2976981 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования ЦТП |  |  |  | 385026 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК |  |  |  | 157599 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Прочие работы |  |  |  | 1987072 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 370084 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Целевые программы - СМР |  |  |  | 381871 |  |  |  |  | Амортизация
Всего за Квартал II | [5 empty] | 6258633
Итого за I полугодие | [5 empty] | 7444338
Квартал III |  | Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий |  |  |  | 5890675 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования ЦТП |  |  |  | 760613 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК |  |  |  | 478833 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Прочие работы |  |  |  | 377969 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 426292 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Целевые программы - СМР |  |  |  | 944692 |  |  |  |  | Амортизация
Всего за Квартал III | [5 empty] | 8879074
Итого за 9 месяцев | [5 empty] | 16323412
Квартал IV |  | Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий |  |  |  | 4227203 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования ЦТП |  |  |  | 866971 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК |  |  |  | 594608 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Прочие работы |  |  |  | 720575 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 902936 |  |  |  |  | Амортизация
|  | Целевые программы - СМР |  |  |  | 977234 |  |  |  |  | Амортизация
Всего за Квартал IV | [5 empty] | 8289527
Итого за 2013 год | [5 empty] | 24612939
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений |  |  | Внесенные изменения
Приказ РЭК Москвы от 19.12.2013 № 784-тби |  |  | Корректировка ИП в связи с изменением объема амортизационных отчислений